## Sheet1
Story | Atividade | Descricao | Definition of Ready | Definition of Done | Esforço
Entendimento de negócio | Descrever o problema |  | Entrevista com o cliente | Informacao escrita no charter | 2
Entendimento de negócio | Identificar as bases de dados |  | Receber do cliente a listagem de dados disponíveis | Informacao escrita no charter | 1
Entendimento de negócio | Definir a métrica de avaliação |  | Entendimento do problema | Informacao escrita no charter | 1
Entendimento de negócio | Atualizar charter no git |  | Documento Charter pronto | Pull request do documento atualizado | 1
Data Praparation | Avaliar qualidade dos dados |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Distribuição das variaveis |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Distribuição das variaveis em grupos |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Analise da correlacao entre variaveis |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Analise de outlier por box-plot |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Montar a scatter-matrix dos dados |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Implementar normalizacao por MinMax |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Implementar normalizacao por Standard Scaler |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1
Data Analysis | Implementar normalizacao por log |  | Dados preparados no ambiente | Notebook fazendo a avaliação | 1